## Summary
item내용 수정-test1branch |  | outsourcing_Char_Modeling |  | outsourcing_Spin(ani) |  | outsourcing_Sound
#정리 |  | #정리 |  | #정리 |  | #정리
진행중 | 10 | 진행중 | 20 | 진행중 | 10 | 진행중 | 20
작업미정 | 7 | 작업미정 | 56 | 작업미정 | 20 | 작업미정 | 5
완료 | 3 | 완료 | 0 | 완료 | 11 | 완료 | 1
#프레임 별 Scene |  | #캐릭터 등급 |  | #프레임 별 Scene |  | #프레임 별 Scene
밀폐 | 1 | 노멀 | 10 | 밀폐 | 20 | 밀폐 | 20
오픈 | 14 | 레어 | 1 | 오픈 | 1 | 오픈 | 1
옥상 | 0 | 에픽 | 0 | 옥상 | 1 | 옥상 | 0
#컨셉 별 Scene |  | #컨셉 별 Scene |  | #컨셉 별 Scene |  | #컨셉 별 Scene
지구 | 10 | 시즌1 | 5 | 지구 | 20 | 지구 | 5
행성 | 2 | 시즌2 | 4 | 행성 | 4 | 행성 | 4
천계 | 3 | 시즌3 | 1 | 천계 | 1 | 천계 | 3
마계 | 0 | 시즌4 | 1 | 마계 | 50 | 마계 | 1
Note on H2: 내부리소스는 제외

## MAP
Sum | 20
완료 | 5
진행중 | 5
작업미정 | 10
index | Seaseon | Scene Name | Descreption | Time | Weather Effect | Concpet | Frame | State | 작업시작 | 작업완료 | Price | comment | 컨펌여부 | 정산예정 | 계약서
1 | 시즌1 | Deck_Setting | 덱세팅 화면 | 낮 | - | 지구 | 밀폐 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 5000 | VAT 별도 | 확인 | 2018-06-15 | 완료
2 |  | Dungeon_1 | 던전 진입 화면 | 낮 | - | 지구 | 오픈 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200000 | VAT 별도 | 확인 | 2018-06-16 | 진행필요
3 |  | Dungeon_2 | 던전 내부 보스 | 아침 | - | 지구 | 오픈 | 완료 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200000 | VAT 별도 | 확인 | 2018-06-17 | 진행필요
4 |  | Lobby | 로비 화면 | 밤 | 안개 | 행성 | 오픈 | 완료 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200000 | VAT 별도 | 확인 | 2018-06-18 | 진행필요
5 |  | Maze_1 | 미로 화면 | 늦은밤 | - | 행성 | 오픈 | 작업미정 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200000 | VAT 별도 | 확인 | 2018-06-19 | 진행필요
6 |  | Maze_2 | 미로 던전 화면 | 늦은밤 | - | 지구 | 오픈 | 작업미정 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200000 | VAT 별도 | 미확인 | 2018-06-20 | 진행필요
7 |  | PVP | PVP 화면 | 낮 | - | 지구 | 오픈 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200000 | VAT 별도 | 미확인 | 2018-06-21 | 진행필요
8 |  | Title_Scene | 타이틀 화면 | 낮 | - | 지구 | 오픈 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200000 | VAT 별도 | 미확인 | 2018-06-22 | 진행필요
9 |  | Uiscene | UI 전체 기본 Scene 화면 | 낮 | - | 천계 | 오픈 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200000 | VAT 별도 | 확인 | 2018-06-23 | 진행필요
10 |  | Azit_1 | 아지트 화면 | 초저녁 (어두운 실내) | - | 천계 | 오픈 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200000 | VAT 별도 | 확인 | 2018-06-24 | 진행필요
11 |  | Azit_2 | 아지트 내부 보스 | 초저녁 (어두운 실내) | 비 | 천계 | 오픈 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200000 | VAT 별도 | 확인 | 2018-06-25 | 완료
12 |  | PARK | 추가 로비 화면 | 밤 | - | 지구 | 오픈 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200000 | VAT 별도 | 확인 | 2018-06-26 | 완료
13 |  | School | 학교 화면 | 밤 | - | 지구 | 오픈 | 완료 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200000 | VAT 별도 | 확인 | 2018-06-27 | 완료
14 |  | Top_Rooftop_1 | 옥상 화면 | 밤 | - | 지구 | 오픈 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200000 | VAT 별도 | 확인 | 2018-06-28 | 완료
15 |  | Top_Rooftop_2 | 옥상 2번 화면 | 밤 | 안개 | 지구 | 오픈 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200000 | VAT 별도 | 확인 | 2018-06-29 | 완료
16 | 시즌2 | 미정 | 미정 |  |  |  |  | 작업미정 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200000 | VAT 별도 | 확인 | 2018-06-30 | 완료
17 |  | 미정 | 미정 |  |  |  |  | 작업미정 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200000 | VAT 별도 | 확인 | 2018-07-01 | 완료
18 |  | 미정 | 미정 |  |  |  |  | 작업미정 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200000 | VAT 별도 | 확인 | 2018-07-02 | 완료
19 |  | 미정 | 미정 |  |  |  |  | 작업미정 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200000 | VAT 별도 | 확인 | 2018-07-03 | 완료
20 |  | 미정 | 미정 |  |  |  |  | 작업미정 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200000 | VAT 별도 |  | 2018-07-04 | 완료

## Char
Sum | 20
완료 | 5
진행중 | 5
작업미정 | 10
index | Seaseon | Char_Name | Grade | 외주 담당자 | State | 작업시작 | 작업완료 | Price | comment | 컨펌여부 | 정산예정 | 계약서
1 | 시즌1 | 아르만 | 에픽 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 5000 | VAT 별도 | 확인 | 2018-06-15 | 완료
2 |  | 리나 | 레어 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200000 | VAT 별도 | 확인 | 2018-06-16 | 진행필요
3 |  | 포르투나 | 레어 | PM팀 | 완료 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200000 | VAT 별도 | 확인 | 2018-06-17 | 진행필요
4 |  | 잠바비크 | 에픽 | PM팀 | 완료 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200000 | VAT 별도 | 확인 | 2018-06-18 | 진행필요
5 |  | 서리늑대(물) | 노멀 | PM팀 | 작업미정 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200000 | VAT 별도 | 확인 | 2018-06-19 | 진행필요
6 |  | 서리늑대(불) | 노멀 | PM팀 | 작업미정 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200000 | VAT 별도 | 미확인 | 2018-06-20 | 진행필요
7 |  | 로바쉬(나무) | 노멀 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200000 | VAT 별도 | 미확인 | 2018-06-21 | 진행필요
8 |  | 로바쉬(불) | 노멀 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200000 | VAT 별도 | 미확인 | 2018-06-22 | 진행필요
9 |  | 라이(불) | 노멀 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200000 | VAT 별도 | 확인 | 2018-06-23 | 진행필요
10 |  | 라이(물) | 노멀 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200000 | VAT 별도 | 확인 | 2018-06-24 | 진행필요
11 |  | 아지트 내부 보스 | 노멀 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200000 | VAT 별도 | 확인 | 2018-06-25 | 완료
12 |  | 추가 로비 화면 | 노멀 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200000 | VAT 별도 | 확인 | 2018-06-26 | 완료
13 |  | 감염체(C) | 노멀 | PM팀 | 완료 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200000 | VAT 별도 | 확인 | 2018-06-27 | 완료
14 |  | 유니온 청부업자(B) | 노멀 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200000 | VAT 별도 | 확인 | 2018-06-28 | 완료
15 |  | 영어선생 | 노멀 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200000 | VAT 별도 | 확인 | 2018-06-29 | 완료
16 |  | 물속성 (이름 미정) | 등급 fix 필요 | PM팀 | 완료 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200000 | VAT 별도 | 확인 | 2018-06-30 | 완료
17 |  | 물속성 (이름 미정) | 등급 fix 필요 | PM팀 | 완료 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200000 | VAT 별도 | 확인 | 2018-07-01 | 완료
18 |  | 물속성 (이름 미정) | 등급 fix 필요 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200000 | VAT 별도 | 확인 | 2018-07-02 | 완료
19 |  | 물속성 (이름 미정) | 등급 fix 필요 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200000 | VAT 별도 | 확인 | 2018-07-03 | 완료
20 |  | 물속성 (이름 미정) | 등급 fix 필요 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200000 | VAT 별도 |  | 2018-07-04 | 완료
21 |  | 물속성 (이름 미정) | 등급 fix 필요 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200001 | VAT 별도 |  | 2018-07-05 | 완료
22 |  | 물속성 (이름 미정) | 등급 fix 필요 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200002 | VAT 별도 |  | 2018-07-06 | 완료
23 |  | 물속성 (이름 미정) | 등급 fix 필요 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200003 | VAT 별도 |  | 2018-07-07 | 완료
24 |  | 물속성 (이름 미정) | 등급 fix 필요 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200004 | VAT 별도 |  | 2018-07-08 | 완료
25 |  | 물속성 (이름 미정) | 등급 fix 필요 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200005 | VAT 별도 |  | 2018-07-09 | 완료
26 |  | 물속성 (이름 미정) | 등급 fix 필요 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200006 | VAT 별도 |  | 2018-07-10 | 완료
27 |  | 물속성 (이름 미정) | 등급 fix 필요 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200007 | VAT 별도 |  | 2018-07-11 | 완료
28 |  | 물속성 (이름 미정) | 등급 fix 필요 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200008 | VAT 별도 |  | 2018-07-12 | 완료
29 |  | 물속성 (이름 미정) | 등급 fix 필요 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200009 | VAT 별도 |  | 2018-07-13 | 완료
30 |  | 물속성 (이름 미정) | 등급 fix 필요 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200010 | VAT 별도 |  | 2018-07-14 | 완료
31 |  | 빛속성 (이름 미정) | 등급 fix 필요 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200011 | VAT 별도 |  | 2018-07-15 | 완료
32 |  | 빛속성 (이름 미정) | 등급 fix 필요 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200012 | VAT 별도 |  | 2018-07-16 | 완료
33 |  | 빛속성 (이름 미정) | 등급 fix 필요 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200013 | VAT 별도 |  | 2018-07-17 | 완료
34 |  | 빛속성 (이름 미정) | 등급 fix 필요 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200014 | VAT 별도 |  | 2018-07-18 | 완료
35 |  | 빛속성 (이름 미정) | 등급 fix 필요 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200015 | VAT 별도 |  | 2018-07-19 | 완료
36 |  | 빛속성 (이름 미정) | 등급 fix 필요 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200016 | VAT 별도 |  | 2018-07-20 | 완료
37 |  | 빛속성 (이름 미정) | 등급 fix 필요 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200017 | VAT 별도 |  | 2018-07-21 | 완료
38 |  | 빛속성 (이름 미정) | 등급 fix 필요 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200018 | VAT 별도 |  | 2018-07-22 | 완료
39 |  | 빛속성 (이름 미정) | 등급 fix 필요 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200019 | VAT 별도 |  | 2018-07-23 | 완료
40 | 시즌2 | 사이먼 소령 | 노멀 | PM팀 | 작업미정 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200020 | VAT 별도 |  | 2018-07-24 | 완료
41 |  | 불량배A | 노멀 | PM팀 | 작업미정 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200021 | VAT 별도 |  | 2018-07-25 | 완료
42 |  | 불량배B | 노멀 | PM팀 | 작업미정 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200022 | VAT 별도 |  | 2018-07-26 | 완료
43 |  | 하급에이전트A | 노멀 | PM팀 | 작업미정 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200023 | VAT 별도 |  | 2018-07-27 | 완료
44 |  | 하급에이전트B | 노멀 | PM팀 | 작업미정 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200024 | VAT 별도 |  | 2018-07-28 | 완료
45 | 시즌3 | 미정 | 노멀 | PM팀 | 작업미정 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200025 | VAT 별도 |  | 2018-07-29 | 완료
46 |  | 미정 | 노멀 | PM팀 | 작업미정 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200026 | VAT 별도 |  | 2018-07-30 | 완료
47 |  | 미정 | 노멀 | PM팀 | 작업미정 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200027 | VAT 별도 |  | 2018-07-31 | 완료
48 |  | 미정 | 노멀 | PM팀 | 작업미정 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200028 | VAT 별도 |  | 2018-08-01 | 완료
49 |  | 미정 | 노멀 | PM팀 | 작업미정 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200029 | VAT 별도 |  | 2018-08-02 | 완료
50 | 시즌4 | 미정 | 노멀 | PM팀 | 작업미정 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200030 | VAT 별도 |  | 2018-08-03 | 완료
51 |  | 미정 | 노멀 | PM팀 | 작업미정 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200031 | VAT 별도 |  | 2018-08-04 | 완료
52 |  | 미정 | 노멀 | PM팀 | 작업미정 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200032 | VAT 별도 |  | 2018-08-05 | 완료
53 |  | 미정 | 노멀 | PM팀 | 작업미정 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200033 | VAT 별도 |  | 2018-08-06 | 완료
54 |  | 미정 | 노멀 | PM팀 | 작업미정 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200034 | VAT 별도 |  | 2018-08-07 | 완료

## Spine(ani)
Sum | 20
완료 | 5
진행중 | 5
작업미정 | 10
index | Seaseon | Char_Name | ani | 외주 담당자 | State | 작업시작 | 작업완료 | Price | comment | 컨펌여부 | 정산예정 | 계약서
1 | 시즌1 | 아르만 | 일반공격 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 5000 | VAT 별도 | 확인 | 2018-06-15 | 완료
|  |  | 스킬1 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200000 | VAT 별도 | 확인 | 2018-06-16 | 진행필요
|  |  | 스킬2 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200000 | VAT 별도 | 확인 | 2018-06-17 | 진행필요
|  |  | 패시브 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200000 | VAT 별도 | 확인 | 2018-06-18 | 진행필요
|  |  | 액티브 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200000 | VAT 별도 | 확인 | 2018-06-19 | 진행필요
2 |  | 감염체 | 일반공격 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200000 | VAT 별도 | 미확인 | 2018-06-20 | 진행필요
3 |  |  | 스킬1 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200000 | VAT 별도 | 미확인 | 2018-06-21 | 진행필요
4 |  |  | 스킬2 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200000 | VAT 별도 | 미확인 | 2018-06-22 | 진행필요
5 |  |  | 패시브 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200000 | VAT 별도 | 확인 | 2018-06-23 | 진행필요
6 |  |  | 액티브 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200000 | VAT 별도 | 확인 | 2018-06-24 | 진행필요
7 |  | 로쉬 | 일반공격 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200000 | VAT 별도 | 확인 | 2018-06-25 | 완료
8 |  |  | 스킬1 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200000 | VAT 별도 | 확인 | 2018-06-26 | 완료
9 |  |  | 스킬2 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200000 | VAT 별도 | 확인 | 2018-06-27 | 완료
10 |  |  | 패시브 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200000 | VAT 별도 | 확인 | 2018-06-28 | 완료
11 |  |  | 액티브 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200000 | VAT 별도 | 확인 | 2018-06-29 | 완료
12 |  | 로바쉬 | 일반공격 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200000 | VAT 별도 | 확인 | 2018-06-30 | 완료
13 |  |  | 스킬3 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200000 | VAT 별도 | 확인 | 2018-07-01 | 완료
|  |  | 스킬4 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200000 | VAT 별도 | 확인 | 2018-07-02 | 완료
|  |  | 패시브 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200000 | VAT 별도 | 확인 | 2018-07-03 | 완료
|  |  | 액티브 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200000 | VAT 별도 |  | 2018-07-04 | 완료
|  | 헤즐링 | 일반공격 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200001 | VAT 별도 |  | 2018-07-05 | 완료
14 |  |  | 스킬5 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200002 | VAT 별도 |  | 2018-07-06 | 완료
15 |  |  | 스킬6 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200003 | VAT 별도 |  | 2018-07-07 | 완료
16 |  |  | 패시브 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200004 | VAT 별도 |  | 2018-07-08 | 완료
17 |  |  | 액티브 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200005 | VAT 별도 |  | 2018-07-09 | 완료
18 |  | 허들링 | 일반공격 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200006 | VAT 별도 |  | 2018-07-10 | 완료
19 |  |  | 스킬7 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200007 | VAT 별도 |  | 2018-07-11 | 완료
20 |  |  | 스킬8 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200008 | VAT 별도 |  | 2018-07-12 | 완료
21 |  |  | 패시브 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200009 | VAT 별도 |  | 2018-07-13 | 완료
22 |  |  | 액티브 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200010 | VAT 별도 |  | 2018-07-14 | 완료
23 |  | 감염체 | 일반공격 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200011 | VAT 별도 |  | 2018-07-15 | 완료
24 |  |  | 스킬9 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200012 | VAT 별도 |  | 2018-07-16 | 완료
25 |  |  | 스킬10 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200013 | VAT 별도 |  | 2018-07-17 | 완료
26 |  |  | 패시브 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200014 | VAT 별도 |  | 2018-07-18 | 완료
27 |  |  | 액티브 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200015 | VAT 별도 |  | 2018-07-19 | 완료
28 |  | 이름 지정 필요 | 일반공격 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200016 | VAT 별도 |  | 2018-07-20 | 완료
29 |  |  | 스킬11 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200017 | VAT 별도 |  | 2018-07-21 | 완료
30 |  |  | 스킬12 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200018 | VAT 별도 |  | 2018-07-22 | 완료
31 |  |  | 패시브 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200019 | VAT 별도 |  | 2018-07-23 | 완료
32 |  |  | 액티브 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200020 | VAT 별도 |  | 2018-07-24 | 완료
33 |  | 이름 지정 필요 | 일반공격 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200021 | VAT 별도 |  | 2018-07-25 | 완료
34 |  |  | 스킬13 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200022 | VAT 별도 |  | 2018-07-26 | 완료
35 |  |  | 스킬14 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200023 | VAT 별도 |  | 2018-07-27 | 완료
36 |  |  | 패시브 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200024 | VAT 별도 |  | 2018-07-28 | 완료
37 |  |  | 액티브 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200025 | VAT 별도 |  | 2018-07-29 | 완료
38 |  | 이름 지정 필요 | 일반공격 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200026 | VAT 별도 |  | 2018-07-30 | 완료
39 |  |  | 스킬15 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200027 | VAT 별도 |  | 2018-07-31 | 완료
40 | 시즌2 |  | 스킬16 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200028 | VAT 별도 |  | 2018-08-01 | 완료
41 |  |  | 패시브 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200029 | VAT 별도 |  | 2018-08-02 | 완료
42 |  |  | 액티브 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200030 | VAT 별도 |  | 2018-08-03 | 완료
43 |  | 이름 지정 필요 | 일반공격 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200031 | VAT 별도 |  | 2018-08-04 | 완료
44 |  |  | 스킬17 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200032 | VAT 별도 |  | 2018-08-05 | 완료
45 | 시즌3 |  | 스킬18 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200033 | VAT 별도 |  | 2018-08-06 | 완료
46 |  |  | 패시브 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200034 | VAT 별도 |  | 2018-08-07 | 완료
47 |  |  | 액티브 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200035 | VAT 별도 |  | 2018-08-08 | 완료
48 |  | 이름 지정 필요 | 일반공격 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200036 | VAT 별도 |  | 2018-08-09 | 완료
49 |  |  | 스킬19 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200037 | VAT 별도 |  | 2018-08-10 | 완료
50 | 시즌4 |  | 스킬20 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200038 | VAT 별도 |  | 2018-08-11 | 완료
51 |  |  | 패시브 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200039 | VAT 별도 |  | 2018-08-12 | 완료
52 |  |  | 액티브 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200040 | VAT 별도 |  | 2018-08-13 | 완료
53 |  | 이름 지정 필요 | 일반공격 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200041 | VAT 별도 |  | 2018-08-14 | 완료
54 |  |  | 스킬3 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200042 | VAT 별도 |  | 2018-08-15 | 완료
55 |  |  | 스킬4 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200043 | VAT 별도 |  | 2018-08-16 | 완료
56 |  |  | 패시브 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200044 | VAT 별도 |  | 2018-08-17 | 완료
57 |  |  | 액티브 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200045 | VAT 별도 |  | 2018-08-18 | 완료
58 |  | 이름 지정 필요 | 일반공격 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200046 | VAT 별도 |  | 2018-08-19 | 완료
59 |  |  | 스킬5 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200047 | VAT 별도 |  | 2018-08-20 | 완료
60 |  |  | 스킬6 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200048 | VAT 별도 |  | 2018-08-21 | 완료
61 |  |  | 패시브 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200049 | VAT 별도 |  | 2018-08-22 | 완료
62 |  |  | 액티브 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200050 | VAT 별도 |  | 2018-08-23 | 완료
63 |  | 이름 지정 필요 | 일반공격 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200051 | VAT 별도 |  | 2018-08-24 | 완료
64 |  |  | 스킬7 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200052 | VAT 별도 |  | 2018-08-25 | 완료
65 |  |  | 스킬8 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200053 | VAT 별도 |  | 2018-08-26 | 완료
66 |  |  | 패시브 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200054 | VAT 별도 |  | 2018-08-27 | 완료
67 |  |  | 액티브 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200055 | VAT 별도 |  | 2018-08-28 | 완료
68 |  | 이름 지정 필요 | 일반공격 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200056 | VAT 별도 |  | 2018-08-29 | 완료
69 |  |  | 스킬9 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200057 | VAT 별도 |  | 2018-08-30 | 완료
70 |  |  | 스킬10 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200058 | VAT 별도 |  | 2018-08-31 | 완료
71 |  |  | 패시브 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200059 | VAT 별도 |  | 2018-09-01 | 완료
72 |  |  | 액티브 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200060 | VAT 별도 |  | 2018-09-02 | 완료
73 |  | 이름 지정 필요 | 일반공격 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200061 | VAT 별도 |  | 2018-09-03 | 완료
74 |  |  | 스킬11 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200062 | VAT 별도 |  | 2018-09-04 | 완료
75 |  |  | 스킬12 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200063 | VAT 별도 |  | 2018-09-05 | 완료
76 |  |  | 패시브 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200064 | VAT 별도 |  | 2018-09-06 | 완료
77 |  |  | 액티브 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200065 | VAT 별도 |  | 2018-09-07 | 완료
78 |  | 이름 지정 필요 | 일반공격 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200066 | VAT 별도 |  | 2018-09-08 | 완료
79 |  |  | 스킬13 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200067 | VAT 별도 |  | 2018-09-09 | 완료
80 |  |  | 스킬14 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200068 | VAT 별도 |  | 2018-09-10 | 완료
81 |  |  | 패시브 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200069 | VAT 별도 |  | 2018-09-11 | 완료
82 |  |  | 액티브 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200070 | VAT 별도 |  | 2018-09-12 | 완료
83 |  | 이름 지정 필요 | 일반공격 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200071 | VAT 별도 |  | 2018-09-13 | 완료
84 |  |  | 스킬15 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200072 | VAT 별도 |  | 2018-09-14 | 완료
85 |  |  | 스킬16 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200073 | VAT 별도 |  | 2018-09-15 | 완료
86 |  |  | 패시브 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200074 | VAT 별도 |  | 2018-09-16 | 완료
87 |  |  | 액티브 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200075 | VAT 별도 |  | 2018-09-17 | 완료
88 |  | 이름 지정 필요 | 일반공격 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200076 | VAT 별도 |  | 2018-09-18 | 완료
89 |  |  | 스킬17 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200077 | VAT 별도 |  | 2018-09-19 | 완료
90 |  |  | 스킬18 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200078 | VAT 별도 |  | 2018-09-20 | 완료
91 |  |  | 패시브 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200079 | VAT 별도 |  | 2018-09-21 | 완료
92 |  |  | 액티브 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200080 | VAT 별도 |  | 2018-09-22 | 완료
93 |  | 이름 지정 필요 | 일반공격 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200081 | VAT 별도 |  | 2018-09-23 | 완료
94 |  |  | 스킬19 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200082 | VAT 별도 |  | 2018-09-24 | 완료
95 |  |  | 스킬20 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200083 | VAT 별도 |  | 2018-09-25 | 완료
96 |  |  | 패시브 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200084 | VAT 별도 |  | 2018-09-26 | 완료
97 |  |  | 액티브 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200085 | VAT 별도 |  | 2018-09-27 | 완료
98 |  | 이름 지정 필요 | 일반공격 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200086 | VAT 별도 |  | 2018-09-28 | 완료
99 |  |  | 스킬21 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200087 | VAT 별도 |  | 2018-09-29 | 완료
100 |  |  | 스킬22 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200088 | VAT 별도 |  | 2018-09-30 | 완료
101 |  |  | 패시브 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200089 | VAT 별도 |  | 2018-10-01 | 완료
102 |  |  | 액티브 | PM팀 | 진행중 | 2018-05-30 | 2018-06-12 | 200090 | VAT 별도 |  | 2018-10-02 | 완료